## Legalidad e Integridad
Programa de Transparencia y Ética Pública FAC 2023
Entidad: | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: | Año 2023
Fecha de publicación | Marzo de 2023
COMPONENTE 4: Legalidad e Integridad
OBJETIVO ESTRATÉGICO | ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA
Fortalecer la doctrina y la gestión del conocimiento enfocadas a las estrategias enmarcadas en los principios valores y virtudes de todos los integrantes de la institución | Integridad | Estrategias de sensibilización y prevención enfocadas a fortalecer la integridad para evitar la materialización de riesgos que constituyen delitos contra la administración pública I SEM | Banners Digitales- catedras-seminarios Informes Ejecutivos | Oficina de Integridad | 2023-01-02 | 2023-06-30
|  | Estrategias de sensibilización y prevención enfocadas a fortalecer la integridad para evitar la materialización de riesgos que constituyen delitos contra la administración pública II SEM | Banners Digitales- catedras-seminarios Informes Ejecutivos | Oficina de Integridad | 2023-07-04 | 2023-12-31
|  | Informe ejecutivo semestral del Plan Dédalo y del Plan de Integridad , sobre el análisis de las actividades más relevantes llevadas a cabo, con el propósito de establecer cursos de acción frente a las recomendaciones expuestas. I SEM | Informe | Oficina de Integridad | 2023-01-02 | 2023-06-30
|  | Informe ejecutivo semestral del Plan Dédalo y del Plan de Integridad , sobre el análisis de las actividades más relevantes llevadas a cabo, con el propósito de establecer cursos de acción frente a las recomendaciones expuestas. II SEM | Informe | Oficina de Integridad | 2023-07-03 | 2023-12-30
|  | Informe ejecutivo bimestral del Plan Dédalo y del Plan de Integridad , sobre el análisis de las actividades más relevantes llevadas a cabo, con el propósito de establecer cursos de acción frente a las recomendaciones expuestas. V BIM | Informe | Oficina de Integridad | 2023-09-01 | 2023-10-31
|  | Informe ejecutivo bimestral del Plan Dédalo y del Plan de Integridad , sobre el análisis de las actividades más relevantes llevadas a cabo, con el propósito de establecer cursos de acción frente a las recomendaciones expuestas. VI BIM | Informe | Oficina de Integridad | 2023-11-01 | 2023-12-29
|  | Registro y seguimiento del Tablero de control de PQRSD, por posibles hechos de corrupción I TRIM | Acta | Oficina de Integridad | 2023-01-01 | 2023-04-04
|  | Registro y seguimiento del Tablero de control de PQRSD, por posibles hechos de corrupción II TRIM | Acta | Oficina de Integridad | 2023-04-05 | 2023-07-04
|  | Registro y seguimiento del Tablero de control de PQRSD, por posibles hechos de corrupción III TRIM | Acta | Oficina de Integridad | 2023-07-05 | 2023-10-04
|  | Registro y seguimiento del Tablero de control de PQRSD, por posibles hechos de corrupción IV TRIM | Acta | Oficina de Integridad | 2023-10-05 | 2023-12-29
|  | Seguimiento y evaluación a la estrategia y autodiagnóstico de la gestión del conflicto de interes en la FAC, I SEM | Informe | Oficina de Integridad | 2023-01-03 | 2023-07-07
|  | Seguimiento y evaluación a la estrategia y autodiagnóstico de la gestión del conflicto de interes en la FAC. II SEM | Informe | Oficina de Integridad | 2023-07-08 | 2023-12-29
Control de Cambios
Fecha | Responsable | Descripción del Cambio
2023-03-01 | TE. BUSTOS DORADO OSCAR EDUARDO | En atención a solicitud presentada mediante oficio No FAC-S-2023-030230-CI del 20 de febrero de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA-OFINT , se ajusta frecuencia de las actividades del informe ejecutivo del Plan Dédalo y del Plan de Integridad